FAEX — Engenharia de Software

Laboratório 1 — Backlog e priorização

Da necessidade do usuário ao objetivo da primeira iteração

Semana 03 | Laboratório 1

# 1. Objetivo do laboratório

Construir uma lista de trabalho (backlog) priorizada a partir do problema e dos usuários definidos nas semanas anteriores. Ao final, a dupla deverá saber exatamente o que pretende demonstrar primeiro e o que ficará fora do corte inicial.

# 2. Resultado obrigatório

objetivo da primeira iteração;

histórias de usuário (user stories) priorizadas;

critérios de aceitação;

dependências e riscos principais;

corte de escopo: o que entra e o que fica fora.

Regra de condução: execute uma etapa por vez. Ao terminar cada etapa, faça a conferência indicada antes de continuar.

# 3. Preparação comum

Tenha o repositório privado aberto e compartilhado somente com a dupla e com a professora Denise Ribeiro.

Baixe os modelos oficiais disponibilizados no Ambiente Virtual, na pasta Semana 03.

Use nomes de arquivos claros, sem espaços e sem acentos quando o arquivo for usado por comandos Git.

# 4. Arquivos e evidências desta etapa

| Arquivo ou evidência | Local obrigatório | Conteúdo mínimo |
| --- | --- | --- |
| Backlog priorizado | docs/semana-03/backlog_priorizado.docx ou .pdf | Histórias, prioridade, objetivo, critérios e dependências. |
| Mapa de histórias | docs/semana-03/mapa_de_historias.docx ou .pdf | Jornada principal organizada por etapas. |
| Evidência GitHub | docs/evidencias/semana-03/indice.md | Links para issue, Project, commit e PR. |

# Criar a ramificação de trabalho

Abra o terminal na pasta do projeto. Execute os comandos abaixo na ordem. Não pule a conferência do estado do repositório.

git status
git switch main
git pull origin main
git switch -c semana-03-lab1-backlog
git status

Conferência: o último comando deve mostrar que você está na ramificação semana-03-lab1-backlog e que não há alterações pendentes.

# Etapa 1 — Criar a tarefa no GitHub

1. Abra o repositório privado e acesse Issues (Tarefas).

2. Crie uma tarefa com o título: E03-LAB1 — Backlog e priorização.

3. No corpo da tarefa, registre o objetivo da primeira iteração, os nomes da dupla e o link para a E02.

4. Adicione a tarefa ao projeto do GitHub (GitHub Project) e atribua um responsável.

Conferência: a tarefa deve ter número, responsável, objetivo e vínculo com o projeto.

# Etapa 2 — Escrever as histórias de usuário

Use o formato abaixo. Não escreva uma funcionalidade isolada; descreva uma necessidade de um usuário.

Como [tipo de usuário], quero [ação ou capacidade], para [valor ou resultado esperado].

Exemplo: Como usuário, quero registrar uma solicitação, para acompanhar seu andamento sem depender de mensagens manuais.

Teste de qualidade: se a história não indicar usuário, ação e valor, ela ainda não está pronta para priorização.

# Etapa 3 — Definir critérios de aceitação

Para cada história prioritária, escreva de dois a quatro critérios observáveis. Eles devem permitir que outra pessoa verifique se a história foi aceita.

| História | Critério de aceitação | Como verificar |
| --- | --- | --- |
| US-01 | A solicitação é registrada com os campos obrigatórios. | Preencher os campos e salvar. |
| US-01 | O sistema apresenta confirmação do registro. | Observar a mensagem após salvar. |
| US-01 | O usuário consegue consultar o estado. | Abrir a consulta e verificar o estado. |

# Etapa 4 — Priorizar o backlog

Classifique as histórias usando quatro perguntas: valor para o usuário, dependências, evidência que será produzida e risco que precisa ser reduzido. Use as categorias Alta, Média e Baixa.

| Prioridade | Entra na primeira iteração quando... | Exemplo de decisão |
| --- | --- | --- |
| Alta | é essencial para a jornada principal ou reduz um risco importante. | Registrar e consultar a solicitação. |
| Média | aumenta o valor, mas não impede a demonstração principal. | Filtros ou melhorias de navegação. |
| Baixa | é acabamento, conveniência ou expansão futura. | Personalização visual avançada. |

# Etapa 5 — Definir o corte da primeira iteração

Preencha no modelo oficial três listas: entra, fica fora e depende de decisão. O corte precisa ser pequeno o suficiente para ser prototipado, implementado ou demonstrado e revisado pela dupla.

Atenção: “Fica fora” não significa que a ideia foi descartada. Significa que ela não será compromisso da primeira iteração.

# Etapa 6 — Definir a Definição de Pronto para Iniciar

Uma história somente pode ser movida para Pronto quando possuir: descrição clara, valor identificado, critérios de aceitação, responsável, dependências conhecidas e tamanho compatível com a capacidade da dupla.

# Registrar e enviar a etapa

git status
git add docs/semana-03/ docs/evidencias/semana-03/
git diff --cached
git commit -m "docs: cria backlog priorizado da E03"
git push -u origin HEAD
git log --oneline -1

Evidência: registre no índice os links para a tarefa, o projeto, o commit e o arquivo do backlog.

# Etapa 7 — Revisar o backlog com o colega

1. No GitHub, abra a solicitação de integração (pull request) da sua ramificação para main.

2. Use um título que identifique a etapa e escreva no corpo: objetivo, arquivos alterados, como conferir e limitações.

3. Atribua o colega como revisor. O autor não deve aprovar a própria solicitação.

4. O revisor deve registrar pelo menos um comentário útil, mesmo que seja uma confirmação de verificação.

5. Corrija o que for necessário, envie novo commit e aguarde nova conferência.

6. Somente depois da revisão, incorpore (merge) a solicitação e atualize a ramificação local main.

git switch main
git pull origin main

# Checklist de encerramento

[ ] O objetivo da primeira iteração está escrito em uma frase.

[ ] As histórias estão no formato usuário, ação e valor.

[ ] Cada história prioritária possui critérios de aceitação verificáveis.

[ ] O corte de escopo indica o que entra e o que fica fora.

[ ] As dependências e os riscos principais estão registrados.

[ ] A tarefa, o projeto, o commit e a solicitação de integração estão vinculados.

[ ] A revisão foi feita pelo colega e não pelo próprio autor.

# Problemas frequentes

| Problema | Ação segura |
| --- | --- |
| A história ficou grande demais. | Divida pela jornada ou pelo resultado observável; não divida somente por camada técnica. |
| A dupla quer colocar tudo na primeira iteração. | Volte ao valor, ao risco e à capacidade. Registre o restante como fora do escopo inicial. |
| O push foi rejeitado. | Execute git status, git pull --rebase origin main e depois git push. Se houver conflito, pare e peça orientação antes de apagar alterações. |

# PREENCHIMENTO — SEMANA 03

Projeto: Assistente de Chamadas de Emergências — Origem Assist

Base utilizada: Semana 01 — problema selecionado, usuário primário, jornada essencial, hipótese de valor, riscos e limites do MVP.

## 1. Objetivo da primeira iteração

Demonstrar uma jornada essencial de apoio ao atendente de suporte, permitindo identificar o tipo de ocorrência, seguir perguntas orientadoras, organizar as informações coletadas e gerar um resumo/apontamento para continuidade do atendimento, sem substituir o sistema corporativo e utilizando dados sintéticos.

## 2. Histórias de usuário priorizadas

| ID | Prioridade | História de usuário |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Alta | Como atendente de suporte, quero identificar o tipo de ocorrência e iniciar a jornada correspondente, para saber quais informações precisam ser coletadas e conduzir o atendimento com mais consistência. |
| US-02 | Alta | Como atendente de suporte, quero responder perguntas orientadoras de acordo com o tipo de ocorrência, para coletar as informações necessárias sem depender apenas da memória ou de consultas manuais. |
| US-03 | Alta | Como atendente de suporte, quero visualizar as informações coletadas de forma organizada, para conferir se os dados essenciais estão completos antes de registrar ou encaminhar a ocorrência. |
| US-04 | Alta | Como atendente de suporte, quero gerar um resumo/apontamento da ocorrência, para facilitar a continuidade do atendimento pela área responsável. |
| US-05 | Média | Como atendente de suporte, quero receber mensagens claras quando houver informação obrigatória ausente, para corrigir o registro antes de concluir a jornada. |
| US-06 | Média | Como atendente de suporte, quero revisar e editar as informações antes da conclusão, para manter o julgamento profissional e corrigir possíveis erros. |
| US-07 | Baixa | Como responsável pelo atendimento, quero visualizar indicadores simples sobre a jornada, para acompanhar oportunidades de melhoria no processo. |
| US-08 | Baixa | Como usuário do protótipo, quero uma interface mais personalizada, para melhorar a experiência visual sem alterar a jornada principal. |

## 3. Critérios de aceitação

| História | Critério de aceitação | Como verificar |
| --- | --- | --- |
| US-01 | O atendente consegue selecionar/identificar um tipo de ocorrência. | Iniciar um atendimento e selecionar um tipo disponível. |
| US-01 | Após a seleção, a jornada apresenta o contexto correspondente. | Selecionar tipos diferentes e observar a mudança das orientações. |
| US-02 | As perguntas orientadoras são apresentadas de forma organizada. | Avançar pela jornada e conferir a sequência das perguntas. |
| US-02 | O atendente consegue registrar as respostas usando dados sintéticos. | Preencher respostas e verificar se permanecem no atendimento. |
| US-03 | As informações coletadas aparecem consolidadas em um resumo. | Concluir a coleta e abrir a visualização do resumo. |
| US-03 | O sistema sinaliza informações obrigatórias que estejam ausentes. | Deixar um campo obrigatório vazio e tentar avançar. |
| US-04 | O resumo contém as informações necessárias para a continuidade do atendimento. | Comparar o resumo com os dados preenchidos na jornada. |
| US-04 | O resumo pode ser copiado/visualizado para posterior uso no fluxo corporativo. | Acionar a opção de visualização/cópia e conferir o conteúdo. |
| US-05 | Uma mensagem clara informa qual informação está faltando. | Tentar concluir com dado obrigatório ausente. |
| US-05 | A mensagem orienta o atendente a corrigir o problema. | Conferir se o campo ou etapa pendente é identificável. |
| US-06 | O atendente consegue revisar informações antes da conclusão. | Voltar a uma etapa e alterar uma resposta. |
| US-06 | A alteração aparece no resumo final. | Alterar uma resposta e verificar o resumo. |

## 4. Priorização do backlog

A prioridade foi definida considerando a jornada essencial da Semana 01, o valor para o atendente, as dependências, a evidência que a primeira iteração precisa produzir e os riscos que precisam ser reduzidos.

| História | Prioridade | Justificativa | Risco/dependência |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Alta | É o início da jornada e permite adaptar o atendimento ao tipo de ocorrência. | Depende de tipos de ocorrência definidos no protótipo. |
| US-02 | Alta | Ataca diretamente a etapa crítica identificada: coleta e organização das informações. | Depende da definição das perguntas orientadoras. |
| US-03 | Alta | Garante que os dados coletados fiquem organizados antes do encaminhamento. | Depende dos dados coletados nas etapas anteriores. |
| US-04 | Alta | Entrega o resultado principal da jornada: um resumo para continuidade. | Depende da consolidação das informações. |
| US-05 | Média | Reduz registros incompletos e retrabalho, mas pode ser implementada junto à validação dos campos. | Depende da definição dos campos obrigatórios. |
| US-06 | Média | Preserva revisão humana e reduz risco de erro, mas não impede a primeira demonstração. | Depende da navegação entre etapas. |
| US-07 | Baixa | Aumenta o valor futuro, mas não é necessária para demonstrar a jornada essencial. | Depende da existência de dados suficientes. |
| US-08 | Baixa | É acabamento visual e não reduz o principal risco do projeto. | Não deve consumir capacidade antes da jornada funcionar. |

## 5. Corte da primeira iteração

### Entra

Identificação do tipo de ocorrência.

Perguntas orientadoras relacionadas ao tipo de ocorrência.

Preenchimento e organização das informações com dados sintéticos.

Validação de informações obrigatórias.

Visualização do resumo/apontamento final.

Revisão humana antes da conclusão.

Jornada completa de ponta a ponta em um protótipo demonstrável.

### Fica fora

Substituição do sistema corporativo de chamados.

Integração produtiva com sistemas internos da Origem.

Automação de decisões críticas ou encaminhamento automático sem revisão humana.

Uso de dados reais, nomes, telefones, credenciais ou informações sensíveis.

Indicadores avançados e dashboards.

Personalização visual avançada.

Recuperação automática de conhecimento de bases reais de tickets.

### Depende de decisão

Necessidade real de autenticação no protótipo.

Forma de persistência dos dados sintéticos.

Uso de serviços AWS, caso o custo e a complexidade sejam aceitáveis.

Quais tipos de ocorrência serão demonstrados na primeira versão.

Quais campos serão obrigatórios em cada tipo de ocorrência.

## 6. Dependências e riscos principais

| ID | Risco/dependência | Consequência | Prioridade | Resposta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Validação do problema | Se a descoberta primária não confirmar a dificuldade de coleta/organização, o backlog deverá ser revisado. | Alta | Validar P01–P03 antes de ampliar o escopo. |
| R02 | Escopo excessivo | Integrações ou automações produtivas podem comprometer o prazo de 14 semanas. | Alta | Manter a primeira iteração limitada à jornada essencial e ao protótipo. |
| R03 | Privacidade | Uso de dados reais pode expor informações pessoais ou internas. | Alta | Usar somente dados sintéticos/anonimizados e revisar arquivos antes dos commits. |
| R05 | Decisão inadequada | Orientações incorretas podem prejudicar o atendimento. | Alta | Manter revisão humana; o sistema funciona como apoio, não como autoridade. |
| R06 | Custo AWS | Serviços pagos sem controle podem exceder o orçamento acadêmico. | Média | Começar com arquitetura simples/baixo custo e monitorar consumo. |

## 7. Mapa da jornada principal

| Etapa | Ação | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1. Receber ocorrência | Solicitante apresenta a solicitação. | Atendente recebe contexto inicial. |
| 2. Identificar tipo | Atendente identifica a categoria/tipo da ocorrência. | Tipo definido para orientar a coleta. |
| 3. Coletar informações | Atendente responde às perguntas orientadoras. | Informações necessárias são coletadas. |
| 4. Conferir e organizar | Atendente revisa e corrige dados. | Registro organizado e sem campos obrigatórios pendentes. |
| 5. Gerar resumo | Sistema organiza as informações em resumo/apontamento. | Resumo pronto para continuidade. |
| 6. Encaminhar/continuar | Atendente utiliza o resumo no processo aplicável. | Ocorrência encaminhada ou pronta para continuidade. |

## 8. Definição de Pronto para Iniciar

A história possui usuário, ação e valor claramente definidos.

O valor da história está relacionado à jornada essencial.

Existem de dois a quatro critérios de aceitação verificáveis para cada história prioritária.

Responsável pela execução está definido entre os integrantes.

Dependências conhecidas estão registradas.

O tamanho é compatível com a capacidade da dupla.

A história não exige dados reais ou integração produtiva não autorizada.

Os riscos relevantes foram considerados.

## 9. Relação com a Semana 01

O backlog deriva do Candidato A selecionado na Semana 01: dificuldade na condução e no registro padronizado de ocorrências. A priorização concentra-se na etapa crítica de coleta e organização das informações, mantendo como usuário primário o atendente de suporte. O corte respeita as fronteiras definidas anteriormente: apoio ao atendimento, sem substituir o sistema corporativo, sem decisões críticas automáticas e sem acesso não autorizado a bases internas.

## 10. Evidências GitHub — preencher após execução

Issue: E03-LAB1 — Backlog e priorização — [preencher número/link da Issue].

GitHub Project: [preencher link].

Branch: semana-03-lab1-backlog.

Commit: docs: cria backlog priorizado da E03 — [preencher hash/link].

Pull Request: [preencher link].

Revisor: outro integrante da dupla — [preencher nome].

Link da E02: [preencher link].

## 11. Checklist de encerramento

☐ Objetivo da primeira iteração escrito em uma frase.

☐ Histórias no formato usuário, ação e valor.

☐ Critérios de aceitação verificáveis para as histórias prioritárias.

☐ Corte de escopo definido: entra, fica fora e depende de decisão.

☐ Dependências e riscos registrados.

☐ Issue, Project, commit e PR vinculados.

☐ Revisão realizada pelo colega, não pelo próprio autor.